## Sheet1
晋城市水利工程建设管理提升三年行动（2021～2023）任务清单
年 份 | 实施内容 |  |  | 时间要求 | 市级工作责任科室 | 备 注
2021年 | 1、三项任务 | 开展2021年水利建设项目专项检查 | 工程建设质量提升行动 | 5.1-12.31 | 规划建设科牵头，相关科室配合 | 各县参照执行
|  |  | 汛期施工度汛安全专项检查 | 5.1-9.30 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 冬季施工安全专项检查 | 11.1-次年2.28 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目建设进度监管 | 每月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目资金监管（市级稽查） | 10-12月 | 市水利水电工程事务中心牵头，相关科室配合
|  |  | 质量与安全监管 | 全年 | 质量监管由市水利水电工程质量监测中心牵头，相关科室配合 安全监管由市水利安全发展与保障中心牵头，相关科室配合
|  | 启动项目法人管理测评 |  | 10-12月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  | 2020-2021年度水利建设质量市县两级自评 |  | 5-6月 | 质量管理评价由规划建设科牵头，相关科室配合； 工程质量现场抽查由市水利水电工程质量监测中心牵头，相关科室配合
| 2、工程领域廉政风险管控 | 启动开展水利工程建设领域廉政风险管控工作 |  | 全年 | 局机关党委牵头，相关科室配合
| 3、制度和管理办法执行情况 | 严格执行《山西省水利工程建设项目法人管理测评实施办法和标准》、《山西省水利工程建设质量提升行动方案》、《山西省水利工程建设管理提升行动检查发现问题整治清单管理制度》 |  | 全年 | 规划建设科负责
| 4、招标投标事中事后监管 | 2020年度水利建设项目招投标事中事后监管 |  | 2.1-4.30 | 规划建设科负责
| 5、建设市场主体行为监管 | 质量检测单位行为 |  | 上半年、下半年各一次 | 市水利水电工程质量监测中心负责
|  | 农民工工资支付 |  | 第四季度 | 规划建设科负责
|  | 市场信用体系建设 |  | 全年 | 规划建设科牵头，相关科室配合
年 份 | 实施内容 |  |  | 时间要求 | 市级工作责任科室 | 备 注
2022年 | 1、三项任务 | 开展2022年水利建设项目专项检查 | 工程建设质量提升行动 | 5.1-12.31 | 规划建设科牵头，相关科室配合 | 各县参照执行
|  |  | 汛期施工度汛安全专项检查 | 5.1-9.30 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 冬季施工安全专项检查 | 11.1-次年2.28 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目建设进度监管 | 每月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目资金监管（市级稽查） | 10-12月 | 市水利水电工程事务中心牵头，相关科室配合
|  |  | 质量与安全监管 | 全年 | 质量监管由市水利水电质量工程监测中心牵头，相关科室配合 安全监管由市水利安全发展与保障中心牵头，相关科室配合
|  | 开展2022年项目法人管理测评 |  | 10-12月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  | 开展2021-2022年度水利建设质量市县两级自评 |  | 按照省厅文件，另行通知准确时间 | 质量管理评价由规划建设科牵头，相关科室配合； 工程质量现场抽查由市水利水电工程质量监测中心牵头，相关科室配合
| 2、工程领域廉政风险管控 | 开展2022年水利工程建设领域廉政风险管控工作 |  | 全年 | 局机关党委牵头，相关科室配合
| 3、完善制度和管理办法 | 结合工作实际修改、完善、出台办法、细则 |  | 适时完成 | 规划建设科负责
| 4、招标投标事中事后监管 | 2020年度水利建设项目招投标事中事后监管 |  | 2.1-4.30 | 规划建设科负责
| 5、建设市场主体行为监管 | 质量检测单位行为 |  | 上半年、下半年各一次 | 市水利水电工程质量监测中心负责
|  | 农民工工资支付 |  | 第四季度 | 规划建设科负责
|  | 市场信用体系建设 |  | 全年 | 规划建设科牵头，相关科室配合
| 6、举办业务培训班 | 开展2022年水利工程建设管理业务培训活动 |  | 市级培训，10.1-12.31 | 规划建设科负责
年 份 | 实施内容 |  |  | 时间要求 | 市级工作责任科室 | 备 注
2023年 | 1、三项任务 | 开展2023年水利建设项目专项检查 | 工程建设质量提升行动 | 5.1-12.31 | 规划建设科牵头，相关科室配合 | 各县参照执行
|  |  | 汛期施工度汛安全专项检查 | 5.1-9.30 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 冬季施工安全专项检查 | 11.1-次年2.28 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目建设进度监管 | 每月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  |  | 项目资金监管（市级稽查） | 10-12月 | 市水利水电工程事务中心牵头，相关科室配合
|  |  | 质量与安全监管 | 全年 | 质量监管由市水利水电工程质量监测中心牵头，相关科室配合 安全监管由市水利安全发展与保障中心牵头，相关科室配合
|  | 开展2023年项目法人管理测评 |  | 10-12月 | 规划建设科牵头，相关科室检查
|  | 开展2022-2023年度水利建设质量市县两级自评 |  | 按照省厅文件，另行通知准确时间 | 质量管理评价由规划建设科牵头，相关科室配合； 工程质量现场抽查由市水利水电工程质量监测中心牵头，相关科室配合
| 2、工程领域廉政风险管控 | 开展2023年水利工程建设领域廉政风险管控工作 |  | 全年 | 局机关党委牵头，相关科室配合
| 3、完善制度和管理办法 | 结合工作实际修改、完善、出台办法、细则 |  | 适时完成 | 规划建设科负责
| 4、招标投标事中事后监管 | 2022年度水利建设项目招投标事中事后监管 |  | 2.1-4.30 | 规划建设科负责
| 5、建设市场主体行为监管 | 质量检测单位行为 |  | 上半年、下半年各一次 | 市水利水电工程质量监测中心负责
|  | 农民工工资支付 |  | 第四季度 | 规划建设科负责
|  | 市场信用体系建设 |  | 全年 | 规划建设科牵头，相关科室配合
| 6、举办总结教育班 | 举办三年行动总结教育培训班 |  | 市级培训，10.1-12.31 | 规划建设科负责